## Slide 1: PRE- CIERRE DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES 2019 Chetumal, Quintana Roo, 02 de diciembre de 2019.
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## Slide 2
Programas con Recurso Estatal de FASP
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
1 | Jornada “Quintana Roo destino de PAZ”. | $1,200,000.00 | 0% | 1 Jornada | Se lleva un 60% de avance físico del proyecto, está en etapa de ejecución operativa.
2 | Reconocimientos Ciudadanos en materia de prevención. | $144,384.00 | 47% | 35 Personas | Se lleva un 90% de avance físico del proyecto, toda vez que se ha concluido la etapa técnica del mismo. Falta la etapa de premiación.

## Slide 3
Programas con Recurso Estatal de FASP
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
3 | Programa de atención para prevenir e identificar conductas violentas “Identifica Joven”. | $1,480,000.00 | 0% | 1 Jornada | Se lleva un 60% de avance físico del proyecto, toda vez que se ha concluido la etapa técnica del mismo, por lo que está en ejecución la etapa operativa.
4 | Diseño de material digital en el tema de Delitos Sexuales. | $617,000.00 | 0% | 1 Servicio | Está en fase de ejecución el servicio para el desarrollo creativo de paquetes de prevención digital sobre delitos sexuales, convivencia escolar y/o convivencia familiar.

## Slide 4
Programas con Recurso Estatal de FASP
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
5 | Concurso de video “Cómo decir NO”. | $89,100.00 | 0% | 3,500 Videos | 80 Videos
6 | Foros “Mosaicos multiculturales”. | $388,800.00 | 0% | 5 Foros | Se lleva un 60% de avance físico del proyecto, toda vez que se ha concluido la etapa técnica del mismo, por lo que está en ejecución la etapa operativa.

## Slide 5
Programas con Recurso Estatal de Inversión Pública
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
7 | Sistema para facilitar la toma de decisiones y la evaluación de políticas públicas asociadas a la prevención del desorden, violencia y delincuencia. | $7,069,579.00 | 50% | 1 Sistema | Se lleva un 85% de avance físico del proyecto, toda vez que se ha concluido la etapa técnica del mismo, y la etapa operativa se encuentra en un 50% de ejecución (entregados los entregables 1 y 2).

## Slide 6
Programas con Recurso Estatal de Gasto Corriente
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
8 | Capacitación a servidores públicos en temas de prevención del desorden, violencia y delincuencia. | -- | -- | -- | 105 Servidores Públicos
9 | Talleres lúdicos en escuelas, sobre prevención del desorden, violencia y delincuencia. | -- | -- | -- | 2,560 alumnos
10 | Mesas de trabajo para coordinación de agendas para implementación del Programa Integral de Seguridad Escolar. | -- | -- | -- | 10 Reuniones

## Slide 7
Programas con Recurso Estatal de Gasto Corriente
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
11 | Mesas de Trabajo para implementación del Modelo de Prevención. Transversalización con 34 Dependencias. | -- | -- | -- | 18 Reuniones
12 | Concurso para nombres de las MASCOTAS del Modelo de Prevención. | -- | -- | -- | 30 Propuestas, elección de los nombres “Taka y Tea”
13 | Reunión del Consejo Ciudadano para Elevar la Calidad de Vida de Personal Policial, Ministerial y Custodia. | -- | -- | 6 Sesiones | 12 Sesiones

## Slide 8
Programas con Recurso Estatal de Gasto Corriente
No. Proyecto | Nombre del Programa, Proyecto o acción | Inversión Asignada | % Ejercido | Meta Programada | Meta alcanzada
14 | Reunión del Consejo ciudadano de reinserción social de personas en internamiento. | -- | -- | 6 Sesiones | 12 Sesiones

## Slide 9
GRACIAS